## Planificación de Proyecto
Planificación de Tareas
Tarea | Responsable | Estado | Fecha Inicio | Fecha Fin | Comentarios
Configurar entorno de desarrollo | Bastian Gonzalez | Completado | 01/06/2026 | 02/06/2026
Diseñar arquitectura de microservicios | Bastian Gonzalez | Completado | 03/06/2026 | 05/06/2026
Implementar Logistic Service | Bastian Gonzalez | Completado | 06/06/2026 | 15/06/2026
Implementar Supplier Service | Bastian Gonzalez | Completado | 16/06/2026 | 25/06/2026
Implementar API Gateway | Bastian Gonzalez | Completado | 26/06/2026 | 28/06/2026
Desarrollar pruebas unitarias | Bastian Gonzalez | Completado | 20/06/2026 | 30/06/2026 | Cobertura >95%
Implementar Sucursal Service (cojo) | Bastian Gonzalez | Completado | 14/07/2026 | 14/07/2026 | Microservicio cojo para completar flujo
Documentación Swagger | Bastian Gonzalez | Completado | 15/07/2026 | 15/07/2026 | Documentación generada
Despliegue en Docker/Railway | Bastian Gonzalez | Completado | 28/06/2026 | 29/06/2026